## Registro de Riesgos
NetGuard: Plataforma Inteligente de Monitoreo de Redes
ID | Categoría (T/O/C) | Causa | Evento de Riesgo | Efecto
T-01 | Técnica | Si Scapy no es compatible con la versión de Python o el sistema operativo del equipo de captura, | el módulo de captura de paquetes falla al iniciar, | lo cual resulta en la imposibilidad de capturar tráfico de red y detener el proyecto.
T-02 | Técnica | Si la cola de mensajes entre el módulo de captura y el módulo de detección se satura por alto volumen de tráfico, | se pierden paquetes antes de ser analizados, | lo cual resulta en que la diferencia entre paquetes analizados y capturados.
T-03 | Técnica | Si la API REST de Flask no maneja correctamente peticiones del dashboard, | el servidor web colapsa o responde con errores 500, | lo cual resulta en que el dashboard quede inaccesible durante sesiones de monitoreo.
T-04 | Técnica | Si los dispositivos ESP32 no mantienen una conexión estable con la red LAN del laboratorio, | se producen desconexiones intermitentes durante las pruebas, | lo cual resulta en datos de tráfico IoT incompletos y resultados no confiables.
T-05 | Técnica | Si la integración entre el generador de tráfico hping3 y el entorno de red del laboratorio presenta incompatibilidades, | no es posible simular tráfico anómalo de manera controlada, | lo cual resulta en la imposibilidad de validar el criterio de aceptación de detección de anomalías.
O-01 | Operativa | Si el laboratorio de redes no está disponible en los horarios planificados por el equipo, | no se pueden realizar las pruebas con los dispositivos ESP32 conectados a la red LAN, | lo cual resulta en retrasos en la validación del entorno IoT real.
O-02 | Operativa | Si uno o ambos dispositivos ESP32 sufren daño físico o falla de firmware durante las pruebas, | el entorno IoT simulado queda incompleto, | lo cual resulta en la imposibilidad de cumplir el requerimiento de al menos 2 dispositivos operativos.
O-03 | Operativa | Si no se documenta el proceso de instalación y configuración del entorno durante el desarrollo, | otro integrante o el profesor no puede reproducir el sistema en un equipo diferente, | lo cual resulta en incumplimiento del requerimiento de mantenibilidad y pérdida de tiempo en reconfiguración.
O-04 | Operativa | Si el equipo no realiza respaldos periódicos del código fuente y los logs generados, | una falla de disco o eliminación accidental destruye el avance, | lo cual resulta en la pérdida irreversible de semanas de trabajo de desarrollo.
O-05 | Operativa | Si la configuración de IPs estáticas en los ESP32 entra en conflicto con asiganción de direcciones IP dinámicas por DHCP. | los dispositivos quedan inaccesibles desde el equipo de captura, | lo cual resulta en que el tráfico IoT no sea visible en los registros del sistema.
C-01 | Cumplimiento | Si el sistema almacena direcciones IP reales y datos de sesión sin una política de privacidad definida, | se procesan datos personales de usuarios de la red sin consentimiento explícito, | lo cual resulta en una posible violación de protección de datos personales.
C-02 | Cumplimiento | Si alguna librería open source utilizada cambia su licencia a una licencia comercial, | el proyecto incumple el requerimiento de software libre establecido, | lo cual resulta en la necesidad de reemplazar componentes críticos fuera del calendario planificado.
C-03 | Cumplimiento | Si el sistema final no puede ejecutarse en Python 3.10+ sobre Linux o Windows sin configuraciones adicionales, | Entonces el profesor no puede reproducir el entorno durante la revisión en equipos distintos al de desarrollo, | Lo cual resulta en incumplimiento del requerimiento de compatibilidad y fallo en la demostración.
C-04 | Cumplimiento | Si el código fuente entregado no incluye documentación de funciones importantes según lo acordado, | el evaluador no puede verificar el cumplimiento del requerimiento de mantenibilidad, | lo cual resulta en el incumplimiento de buenas prácticas y normas de desarrollo de software.
C-05 | Cumplimiento | Si no se entrega evidencia documentada de las pruebas realizadas con los ESP32 y el tráfico generado, | no se puede verificar el cumplimiento del alcance del proyecto | lo cual resulta en que elproyecto no cumple con los requerimientos funcionales establecidos.
Jesus Omar Carranza Colin
Daniel Davila Lara

## Resumen
Resumen del Registro de Riesgos V0.1
Categoría | Cantidad de Riesgos | IDs
Técnica (T) | 8 | T-01 a T-08
Operativa (O) | 7 | O-01 a O-07
Cumplimiento (C) | 6 | C-01 a C-06
TOTAL | 21